# Dashboard Tadonio
Strumenti e task

6 settembre 2026 · Sintesi per i due sviluppatori

Obiettivo: sostituire Treatwell con una dashboard familiare al titolare, per una sede con 2–3 operatori e servizi atomici. Spostamento degli appuntamenti e cambio della durata sono inclusi nel primo rilascio.

## Strumenti da usare

| Strumento | Utilizzo |
| --- | --- |
| React + TypeScript + Vite | Applicazione web e struttura del frontend. |
| Tailwind CSS + CSS Grid | Stile ricavato dagli screenshot e griglia dell’agenda. |
| dnd-kit + date-fns | Trascinamento e gestione delle date; ridimensionamento sviluppato da voi. |
| Supabase Auth + PostgreSQL | Accessi, ruoli, dati applicativi e copia consultabile degli appuntamenti. |
| Supabase Edge Functions | Backend sicuro per comunicare con le API GHL. |
| Supabase Realtime + Cron | Aggiornamento delle agende aperte e lavori di recupero. |
| GoHighLevel esistente | Prenotazioni, disponibilità, pagina pubblica, checkout e comunicazioni, dopo verifica tecnica. |
| Cloudflare Pages | Pubblicazione del frontend. |
| GitHub + Projects | Repository privato, revisioni del codice e board delle attività. |
| Resend + Sentry | Email di accesso e recupero password; monitoraggio degli errori. |

## Regola architetturale

GHL resta il sistema autorevole delle prenotazioni. La dashboard invia i comandi tramite il backend e mostra la conferma solo dopo l’esito positivo di GHL. Supabase conserva la copia locale e aggiorna le sessioni aperte.

Tetto interno: 180 €/mese; GHL già pagato e nessuno stipendio ai due sviluppatori. Controllare canoni, quote e consumi prima dell’attivazione. Questo documento non rinnova il preventivo.

# Task e sequenza di lavoro

A = collaboratore responsabile dell’interfaccia. B = responsabile di GHL, dati e affidabilità. Ogni consegna viene revisionata dall’altro sviluppatore.

| Fase | Task principali | Chi |
| --- | --- | --- |
| 1. Avvio parallelo | A: bozza dagli screenshot con dati fittizi. B: provare su GHL creazione, spostamento, cambio operatore, durata e pagamenti. | A / B |
| 2. Fondamenta | Preparare repository, modello dati condiviso, provider mock, Supabase e accessi. | A + B |
| 3. Agenda | Realizzare vista giorno/settimana, scheda cliente, inserimento, cancellazione, drag e resize. Separare prezzo e durata effettiva. | A |
| 4. Integrazione | Collegare la dashboard a GHL; sincronizzare Supabase; gestire conflitti, errori, tentativi e risultati incerti. | B + A |
| 5. Percorso pubblico | Configurare pagina GHL, link sito/social, checkout, conferme e promemoria. | A + B |
| 6. Collaudo | Provare giornate piene, modifiche simultanee, pagamenti e recupero dagli errori; far usare l’agenda al titolare. | A + B |
| 7. Migrazione e lancio | Importare clienti e appuntamenti futuri; riconciliare i dati; attivare il nuovo canale con una sola agenda autorevole. | A + B |
| 8. Manutenzione | Affiancare il titolare; controllare errori, backup, sincronizzazioni e consumi. | A + B |

## Da iniziare oggi

A può avviare la demo con il modello di coding e gli screenshot già raccolti. B verifica GHL in parallelo. La demo deve consentire di creare, spostare e accorciare un appuntamento fittizio senza cambiare il prezzo, mostrando chiaramente la modalità Demo.

## Condizione per collegare i dati reali

Se GHL non supera le prove essenziali, prima della fase 4 si definisce il motore proprietario su Supabase. La UI resta riutilizzabile grazie al contratto comune tra dati fittizi e backend reale. Lo schema SQL esteso già proposto richiede correzioni prima di diventare una migrazione.

Fuori dal primo rilascio: multi-fase avanzato, cassa/fiscale, magazzino, centralino AI e realizzazione delle campagne. Per ogni task: un responsabile, un risultato verificabile e un’evidenza di completamento.